# ANEXO IV – MATRIZ DE RISCO

| TIPO DE RISCO | DESCRIÇÃO | MATERIALIZAÇÃO | MITIGAÇÃO | ALOCAÇÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Necessidade de alterações/adequações no projeto não planejadas | - Mudanças não planejadas no projeto que afetam prazo e custo. | - Impacto direto nos custos e prazos do projeto. | - Reunião para definição de mudanças com poder de veto e aprovação formal para alterações. | Contratado |
| Especificações técnicas insuficientes | - Especificações técnicas mal definidas ou incompletas. Especificações que não atendem às necessidades técnicas do projeto. | - Incompatibilidade entre componentes, gerando necessidade de ajustes dispendiosos; - Atrasos no cronograma para corrigir erros e retrabalhos; - Aumento de custos. | - Revisão das especificações por equipe multidisciplinar, validação com normas nacionais e internacionais e auditoria técnica antes da aprovação final. | Contratado |
| Lentidão na resposta/ autorização dos órgãos responsáveis pelas áreas de levantamento | - Atrasos por parte de órgãos públicos (como Subprefeituras, CET, SPTrans, Concessionárias etc.) na emissão de autorizações ou respostas necessárias à realização dos levantamentos de campo (topográficos, geotécnicos, geofísicos etc.) | - Interrupção ou atraso no cronograma dos serviços de campo, reprogramação de equipes, impacto nas entregas das etapas seguintes do projeto. | - Solicitação das autorizações com antecedência mínima; acompanhamento contínuo com os órgãos envolvidos; planejamento de cronograma com folgas; priorização de áreas com autorização prévia. | Contratado |
| Dificuldade de acesso aos cadastros das redes subterrâneas existentes. | - Restrição ou demora na obtenção de dados atualizados junto às concessionárias de serviços públicos sobre a localização e características das redes subterrâneas (água, esgoto, gás, energia, dados etc.). | - Levantamento incompleto ou impreciso das interferências, risco de interferência não prevista na obra, necessidade de ajustes de projeto e aumento de custos. | - Solicitação formal e reiterada dos dados com antecedência; articulação institucional entre contratante e concessionárias; uso de Georadar para verificação em campo; validação cruzada entre diferentes fontes. | Contratado |
| Incompatibilidade dos levantamentos. | - Divergências entre bases topográficas produzidas em diferentes momentos ou por diferentes equipes, dificultando a continuidade e integração dos projetos nos pontos de junção entre áreas levantadas. | - Sobreposição incorreta de elementos do projeto, descontinuidade geométrica, retrabalho em projetos ou necessidade de novo levantamento nas áreas de transição. | - Planejamento e execução integrada dos levantamentos com sobreposição de margens; uso de sistema de referência único e amarrações entre áreas; revisão e compatibilização técnica antes da elaboração dos projetos. | Contratado |
| Dificuldade de entrada nas áreas de levantamento por resistência de alguns moradores. | - Resistência de moradores ou ocupantes quanto à entrada das equipes técnicas em áreas particulares para realização de levantamentos topográficos, sondagens ou inspeções. | - Impedimento parcial ou total da coleta de dados em trechos críticos, lacunas no levantamento, necessidade de reprogramação e possível atraso no cronograma. | - Realização de ações prévias de comunicação com apoio da contratante; emissão de ofícios de solicitação; agendamento prévio das visitas; eventual apoio institucional ou policial em casos críticos. | Contratado |
| Intempéries climáticas | - Ocorrência de chuvas intensas, alagamentos ou outras condições climáticas adversas durante a execução dos levantamentos de campo (topográficos, geotécnicos, geofísicos etc.). | - Interrupção dos trabalhos em campo, danos a equipamentos, necessidade de reagendamento das atividades e atrasos no cronograma. | - Elaboração de cronograma considerando períodos sazonais de menor incidência de chuvas; previsão de dias de contingência no planejamento; monitoramento meteorológico diário e reagendamento rápido. | Contratado |
| Ausência de Recursos financeiros x Licitações | - Não liberação da verba do orçamento pre-definido para a Secretaria e/ou provenientes de Meios de Financiamento | - Não liberação da verba do orçamento pre-definido para a Secretaria e/ou provenientes de Meios de Financiamento | - Remanejamento de recursos. - Empenho com dotação disponível. | Contratante |
| Incerteza na detecção de interferências subterrâneas | - Limitações do Georadar em terrenos com alta densidade de interferências ou solo não ideal | - Risco de não detecção de interferências relevantes, impactando o projeto básico. | - Uso de metodologias complementares (sondagens manuais, validação em campo), revisão dos dados com concessionárias | Contratado |

| TIPO DE RISCO | DESCRIÇÃO | MATERIALIZAÇÃO | MITIGAÇÃO | ALOCAÇÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Interferências com a malha viária da cidade | - Obtenção de Termo de Permissão - para a Ocupação da Via (TPOV) | - Alteração dos volumes de tráfego - viário por ocasião das ações de campo | - Contratação do seguro de - obra com a devida cobertura | Contratado |
| Ausência/ Falta de compatibilização entre disciplinas do projeto | - Conflitos entre a compatibilização entre disciplinas. | - Incompatibilidade entre disciplinas, gerando necessidade de ajustes dispendiosos; - Atrasos no cronograma para corrigir erros e retrabalhos; - Aumento de custos. | - Reuniões de compatibilização periódicas e revisão multidisciplinar. | Contratado |
| Exigências ou condicionantes dos órgãos de aprovação | - Necessidade de aprovação dos projetos em órgão específico. | - Necessidade de alteração do projeto por solicitação do órgão de aprovação; - Atraso no cronograma; - Variação dos custos. | - Contratação de seguro; - Solicitação, por parte da contratada à contratante, da suspensão ordem de serviço até a avaliação do órgão licenciador; - Observação de toda a legislação e normativa aplicável; - Remuneração do risco. | Contratado |
| Rejeição do EIA-RIMA pelo órgão ambiental | - O conteúdo técnico apresentado não atende às exigências do órgão licenciador, seja por insuficiência, inconsistência metodológica ou lacunas no diagnóstico. | - Pedido de complementação, retrabalho técnico, atraso na emissão da Licença Prévia (LP). | - Aplicação rigorosa das diretrizes da Resolução CONAMA 01/86 e demais normativas aplicáveis; revisão por equipe multidisciplinar e submissão prévia à contratante. | Contratado |
| Demora na análise do EIA-RIMA pelo órgão licenciador | - Atrasos no processo de avaliação pelo órgão ambiental, por sobrecarga interna ou questões administrativas. | - Atraso na obtenção da Licença Prévia (LP), comprometendo o cronograma do projeto. | - Acompanhamento constante do processo junto ao órgão; previsão de folga no cronograma para o trâmite legal; articulação institucional da contratante. | Contratante/Contratado |
| Necessidade de complementação após audiência pública | - Demandas da sociedade civil, Ministério Público ou órgão ambiental exigem a reformulação ou ampliação do estudo. | - Inclusão de novos tópicos ou áreas de influência no EIA; reprocessamento de impactos; aumento de prazos e custos. | - Realização de escuta qualificada e diálogo prévio com atores locais; elaboração clara, objetiva e acessível do RIMA; flexibilidade contratual para ajustes. | Contratado |
| Conflitos entre resultados do EIA e o projeto básico | - Identificação de impactos relevantes que exigem alteração no traçado, tecnologia ou cronograma do projeto. | - Necessidade de revisão de projeto básico, novo licenciamento ou reavaliação de viabilidade. | - Integração entre equipes de projeto e EIA-RIMA desde o início; compatibilização contínua dos estudos. | Contratado |
| Atrasos no cronograma de execução | - Atraso na execução de atividades por parte do contratado. | - Comprometimento das entregas e possível aplicação de penalidades. | - Estabelecimento de prazos realistas, acompanhamento frequente das atividades do contratado, aplicação de penalidades contratuais em caso de atraso. | Contratado |
| Interferências com a malha viária da cidade | - Obtenção de Termo de Permissão - para a Ocupação da Via (TPOV) | - Alteração dos volumes de tráfego - viário por ocasião das ações de campo | - Contratação do seguro de - obra com a devida cobertura | Contratado |
| Falha no detalhamento das soluções técnicas | - Soluções técnicas mal definidas ou ausentes nos desenhos e projetos. | - Dificuldade de execução, problemas técnicos durante a montagem e risco de incompatibilidade entre sistemas. | - Análise detalhada das soluções técnicas por consultores especializados e revisões periódicas durante a fase de projeto. | Contratado |

| TIPO DE RISCO | DESCRIÇÃO | MATERIALIZAÇÃO | MITIGAÇÃO | ALOCAÇÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dificuldade na realização de contagens de tráfego e pedestres | - Interferências urbanas, ausência de infraestrutura, segurança pública ou alta complexidade viária dificultam a coleta de dados de campo. | - Dados incompletos ou imprecisos; compromete a modelagem e a avaliação dos impactos viários. | - Planejamento prévio detalhado, uso de sensores automáticos ou imagens aéreas, suporte institucional para atuação em campo. | Contratado |
| Ausência ou inconsistência de dados oficiais atualizados | - Dados da CET, SPTrans ou SMT desatualizados ou não disponibilizados em tempo hábil. | - disponibilizados em tempo hábil. Necessidade de retrabalho, comprometimento do diagnóstico de tráfego e da simulação de cenários. | - Solicitação formal com antecedência, complementação com dados primários e articulação da contratante com os órgãos. | Contratado |
| Modelagem de tráfego inadequada ou insuficiente | - Uso de metodologia ou parâmetros que não representam adequadamente a realidade da área estudada. | - Diagnóstico impreciso, soluções subdimensionadas ou superestimadas, questionamentos pela CET. | - Adoção de softwares e métodos reconhecidos, validação com a CET, revisão por equipe experiente em simulação. | Contratado |
| Incompatibilidade entre o projeto geométrico e os dados do estudo de tráfego | - Soluções geométricas não condizem com os fluxos previstos ou geram gargalos viários. | - Redesenho de interseções, faixas ou dispositivos viários; retrabalho e aumento de custos. | - Compatibilização contínua entre projeto e estudo de tráfego; validação cruzada por equipe multidisciplinar. | Contratado |
| Ausência de Recursos financeiros x Licitações | - Não liberação da verba do orçamento pre-definido para a Secretaria e/ou provenientes de Meios de Financiamento | - Não liberação da verba do orçamento pre-definido para a Secretaria e/ou provenientes de Meios de Financiamento | - Remanejamento de recursos. - Empenho com dotação disponível. | Contratante |
| Caso fortuito ou força maior | - - Situações de obra que configurem caso fortuito ou força maior | - Variação de custo. - Atraso no cronograma. | - Reequilíbrio econômico- financeiro (excepcional). - Contratação de seguro | Contratante |